## effort
Nom: | Lacroix
Prénom: | Brian
Année académique | 2025/2026
Projet: | DESSC2
| Total/Semaine | 0.5 | 4 | 4 | 8 | 4 | 14 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 8.25 | 12.25 | 18.25 | 23.2 | 36 | 1.25 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tâche | Durée | 2025-10-13 | 2025-10-20 | 2025-10-27 | 2025-11-03 | 2025-11-10 | 2025-11-17 | 2025-11-24 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 2025-12-15 | 2025-12-22 | 2025-12-29 | 2026-01-05 | 2026-01-12 | 2026-01-19 | 2026-01-26 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2026-02-16 | 2026-02-23 | 2026-03-02 | 2026-03-09 | 2026-03-16 | 2026-03-23 | 2026-03-30 | 2026-04-06 | 2026-04-13 | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 2026-05-04 | 2026-05-11
Total: | 160.15 | 0.5 | 4 | 4 | 8 | 4 | 14 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 8.25 | 12.25 | 18.25 | 23.2 | 36 | 1.25 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tampon de récupération (dodo) | 0 | [9 empty] | blocus | blocus | blocus | examen | examen
Rencontres | 2.15 | 0.5 | [15 empty] | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.2 |  | 0.25 | 0.2
Recherche React | 2 |  | 2
recherche Librairie pour whiteboard | 2 |  | 2
apprentissage React | 14 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2
Creation d'un site basique en React | 8 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4
apprentissage Konva-react | 8 | [5 empty] | 5 | 3
fonction basique du whiteboard (dessin libre, layers, undo par layer, opacité trait, couleur trait, taille trait) | 7 | [5 empty] | 7
ajout contrôle des layers | 3 | [6 empty] | 3
ajout forme basique (carré, rectangle, rond, ovale, segment) | 5 | [6 empty] | 5
ajout gomme | 4 | [6 empty] | 4
réglage de bug de version react, konva,… et testing sur un autre pc | 8 | [16 empty] | 6 |  |  | 2
refactorisation du code | 16 | [17 empty] | 8 | 8
apprentissage YJS | 12 | [18 empty] | 4 | 8
ajout de fonctionnalité en ligne | 8 | [19 empty] | 8
undo par joueur | 8 | [20 empty] | 8
recherche codage event driven | 5 | [20 empty] | 5
modification du site pour une logique event driven | 20 | [20 empty] | 10 | 10
testing | 10 | [21 empty] | 10
ajout de fonctionnalité de recording | 10 | [21 empty] | 10
documentation (user et programmer) | 7 | [21 empty] | 6 |  | 1
Creation d'un dockerfile | 1 | [22 empty] | 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0